## Paso 6-Estimación (Resumen)
Resumen de totales
TCF | Total factores técnicos | 0.995
EF | Total factores de entorno | 0.575
UCP | Total no ajustado de puntos de casos de uso | 64.3871
UCP-A | Total de clasificación de actores | 8
Total ajustado de puntos de casos uso
UCP | Puntos de Casos de Uso | 41.4145
Estimación del esfuerzo de desarrollo
Productividad (horas Por UCP del Equipo) |  | 25.8333
Total de Horas Consideradas en Proyecto |  | 1069.8737
% del ciclo del proyecto considerado |  | 100%
Total de Horas de Esfuerzo |  | 1069.8737

## Paso1-Parámetros
Paso 1.1 "Tabla de Esfuerzo"
Definir la curva de esfuerzo de desarrollo, a partir del registro de datos históricos y el tipo de software
Detalle Esfuerzo (Procesos)
| % |  | Rango para sistemas Web
Levantamiento Inicial | 5% |  | (3%-5%)
Especificación | 25% |  | (17%-25%)
Análisis | 15% |  | (10%-15%)
Arquitectura y Diseño técnico | 10% |  | (10%-15%)
Construcción-Implementación | 30% |  | (20%-30%)
Testing | 15% |  | (10%20%)
100%
Paso 1.2 "Tabla de Productividad"
Definir la tabla de productividad: a partir del registro de datos históricos del equipo (Idelamente)para el mismo tipo de software. A partir del tipo de software, framework y herramientas que se usen defina los ARTEFACTOS DE CONSTRUCCIÓN más importantes y el tiempo promedio para su contrucción a partir del registro o estimación de CADA uno de los ingenieros del equipo. Se debe considerar el artefacto "TIPO PROMEDIO" y totalmente terminado este artefacto promedio de debe especificar para que cada ingeniero defina o estime lo mismo. Ejemplo: Pantalla TIPO PROMEDIO , es formulario deingreso con 10 campos de registro y validaciones asociadas. Si la pnatlla de cuantifficar es más grande se pondera (1.5X, 2X, 0.5X)
Productividad: | Software WEB -> sobre CMS
Construcción |  |  |  |  | 30%
Artefactos | Ing 1 | Ing2 | Ing3 | Ing4 | Promedio | Proporción | UCP
Pantallas de Entrada y Salida (Ejemplo:Formularios Incluye Validaciones, resultado de búsqueda, informe) | 6 | 8 | 5 | 12 | 7.75 | 25.8333 | 1
Reportes (confección de reportes en línea, pdf, excel, etc) | 5 | 8 | 4 | 13 | 7.5 | 25 | 0.96774
Gestión de Archivos (preparar archivo paraimpresión,subir o bajar imágenes jpg, bajar o subir excel, etc) | 5 | 7 | 4 | 6 | 5.5 | 18.3333 | 0.70968
Transacción de Datos (Acceso a la Base de datos: Ingreso y Consulta) | 6 | 8 | 3 | 8 | 6.25 | 20.8333 | 0.80645
Proceso de datos y Cálculo (algoritmo de computo de cualquier tipo, reglas de negocio) | 5 | 8 | 4 | 9 | 6.5 | 21.6667 | 0.83871
En los casos de arquitectura orientada a servicios, los WEBSERVICE o REST debe contablizar los mismos artefactos anteriores
Note on F21: Jorge Eduardo Diaz Villegas: Corresponde al % de esfuezo de construcción definido en paso 1.1, permite extrapolar el esfuerzo
Note on G27: Jorge Eduardo Diaz Villegas: El mayor valo se define como la unidad de UCP para la equivalencia en horas
Note on F45: Se debe medir, es particular para cada equipo de trabajo. Es un valor promedio y es sensible a cambios de profesionales y plataformas de desarrollo. Se puede usar entre 15 y 30 personas / hora , por cada punto de Caso de Uso (dependiendo el autor). Se propone ajustar de acuerdo a su productividad medida a través de registro de proyectos anteriores. Si no se tiene, aplique la siguiente propuesta: Identificar y cuente cuantos son los factores de entorno entre 1 y 8 cuyo peso es menor a 3. Luego cuente y sume cuantos son los factores de entorno con peso mayor a 3. Finalmente clasifique de la siguiente forma: 20 horas-hombre por UCP si el valor es ≤2 28 horas-hombre por UCP si el valor es ≤4 36 horas-hombre por UCP si el valor es ≥5, en este caso se debería replantear el proyecto ( O NO REALIZAR)

## Paso 2- Casos de Uso
Paso 2.1 "Tabla con el Catálogo de Funciuonalidades (Backlog)"
A partir de la plantilla de casos de uso, identifique para cada uno las funciuonalidades principales y confecciones el catálogo de funcionalidades, luego para cada funcionalidad estime y contabilice los artefactos
| Peso |  | 1 | 0.96774 | 0.70968 | 0.80645 | 0.83871
Número |  | Descripción | Pantallas de Entrada y Salida (Ejemplo:Formularios Incluye Validaciones, resultado de búsqueda, informe) | Reportes (confección de reportes en línea, pdf, excel, etc) | Gestión de Archivos (preparar archivo paraimpresión,subir o bajar imágenes jpg, bajar o subir excel, etc) | Transacción de Datos (Acceso a la Base de datos: Ingreso y Consulta) | Proceso de datos y Cálculo (algoritmo de computo de cualquier tipo, reglas de negocio) | Peso Estimado
1 | SW- 01 | Bloquear Modulo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6129
2 | SW- 02 | Agregar Nuevo tipo de perfil | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8065
3 | SW- 03 | Asignar submenu a perfil | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8065
4 | SW- 04 | Agregar nuevo modulo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8065
5 | SW- 05 | Agregar submenu a menu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8065
6 | SW- 06 | Agregar nuevo usuario | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8065
7 | SW- 07 | Informacion de acceso a KELLUN | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6129
8 | SW- 08 | Asignar modulo a usuario | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6129
9 | SW- 09 | Asignar perfil a usuario | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6129
10 | SW- 10 | Agregar menu a modulo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.6129
11 | SW- 11 | Historial de permisos y asignaciones | 5 | 10 | 0 | 4 | 2 | 19.5806
12 | SW- 12 | Consulta de modulos | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.7419
13 | SW- 13 | Consulta de Menu | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.7419
14 | SW- 14 | Consulta de submenu | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.7419
15 | SW- 15 | Consulta de perfil | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.7419
16 | SW- 16 | Consulta de Usuario | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.7419
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
0
0
64.3871

## Paso 3-Actores
Paso 3.1 "Tabla de Actores del Sistema"
Definir a partir de los casos de uso, los actores (roles) del sistema y clasificar de acuerdo a la siguiente tabla
Actor |  | Peso | Cantidad | Descripción
1 | Simple | 1 | 1 | Representa otro sistema que se comunica con una API definida. La API puede estar implementada en DLL, REST, SOAP, RPC.
2 | Medio | 2 | 0 | Representa otro sistema que se comunica a través de un protocolo propietario sobre TCP/IP o corresponde a un usuario que se comunica a través de línea de comando
3 | Complejo | 3 | 1 | Representa a un usuario que interactúa a través de una interfaz gráfica, por ejemplo a través de aplicaciones Web. Usuario Final
4 | Muy Complejo | 4 | 1 | Representa a un usuario que interactúa a través de una interfaz gráfica en área privada a través de aplicaciones Web para funciones especiales o de administración.
Total UCP ACTORES (UCP-A) |  |  | 8
Enumeración de Actores |  | Peso | Nombre del Actor: Descripción
1 | Simple | 1 | KELLUN
2 | Muy Complejo | 4 | Gestor de seguridad (usuario de un area privada)
3 | Complejo | 3 | Usuario
4 |  | 0
5 |  | 0
6 |  | 0
7 |  | 0
8 |  | 0
9 |  | 0
10 |  | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
| Total UCP ACTORES (UCP-A) | 8
Insertar nuevas Filas en caso de ser necesario (verifique el factor y la suma)

## Paso 4-Factores Técnicos
Paso 4.1 "Tabla de Factores de Complejidad Técnica "
Corresponde a cuantificar el impacto de los factores técnicos relacionados con las características del proyecto. Si se considera que existe mucha presencia del factor se ingresa un 5 y si se considera que el factor no esta presente se ingresa un 0
Factor Técnico (TCF)) |  | Peso | Influencia en el proyecto (5=Mucho, 0=Nada) | Descripción
1 | Sistema Distribuido | 1 | 2 | La arquitectura de la solución puede ser centralizada o distribuida. Puede incluir interoperabilidad de sistemas con otras arquitecturas simples o complejas.
2 | Tiempo de Respuesta (rendimiento) | 1 | 3 | La rapidez de respuesta del sistema para los usuarios, este factor es no trivial y depende de la arquitectura de la solución y la integración con la arquitectura de explotación y el nivel de concurrencia. SI requiere un bajo tiempo de respuesta se considera un mayor valor del factor
3 | Eficiencia respecto al usuario | 1 | 5 | La solución representa una optimización y mejora la eficiencia del procesamiento actual. Requiere mejora y optimización de procesamiento.
4 | Procesamiento complejo | 1 | 2 | La solución considera algoritmos complejos, altos niveles de análisis y de verificación. Bases de datos complejas uso de OLAP o cubos de Datawherehouse
5 | No Reutilización de código fuente | 2 | 3 | La solución considera la reutilización de código existente a modo de librerias o componentes. A mayor reutilización de código se ingresa un valor menor de factor. Por ejemplo: reutilización 0% el valor es 5, 80% de reutilización es 4, si es 60%,es 3, si es 40% es 2 , si es 20% es 1. Si no hay reutilización es 0.
6 | Facilidad de Instalación | 0.5 | 1 | La solución considera implementar herramientas para una fácil instalación por usuarios finales. Si se requiere trabajar interfaces y manuales especiales el peso es mayor, si la aplicación es instalada por el equipo de técnico es valor es menor.
7 | Facilidad de Uso | 0.5 | 2 | La solución considera un alto nivel de usabilidad por usuarios no expertos el peso es mayor si se requiere mayor esfuerzo en hacer focus group y una fuerte validación de interfaz de usuario. En especial cuando se trabaje en sistemas con interfaces de uso
8 | Portabilidad | 2 | 2 | La solución debe funcionar en múltiples sistemas operativos y/o navegadores Web. Mientras más portabilidad y compatibilidad mayor el peso. Ejemplo: 1 navegador, valor 1, 2 navegadores el valor es 2, si todos los navegadores es valor es 5.
9 | Fácil de cambiar | 1 | 4 | La solución debe permitir personalizar o cambiar en el futuro. El peso es mayor a medida que se requiere mayor facilidad de cambio y flexibilidad de los componentes de software
10 | Uso concurrente | 1 | 1 | La solución considera el uso por gran cantidad de usuarios al mismo tiempo. Mientras mayor concurrencia mayor el peso. Por ejemplo, una aplicación de uso masivo de internet tiene peso 5. Notar que no depende de la cantidad potencial de usuarios.
11 | Características de seguridad | 1 | 5 | La solución requiere altos niveles de seguridad, por ejemplo encriptación de datos en la transferencia segura, verificación, firma electrónica.etc. Mayor seguridad mayor el valor del factor.
12 | Accesible por terceros | 1 | 3 | La solución considera disponer una arquitectura que permite que librerías, componentes y servicios sean utilizado por otras aplicaciones. También aplica que el código fuente, capa de APIs, o componentes sean migrados a otros desarrollos. Mientras mayor elementos de accesibilidad mayor el valor del factor
13 | Capacitación de usuarios | 1 | 3 | La solución requiere capacitación de usuarios y/o acompañamiento para lograr que opere en régimen. Mayor capacitación y acompañamiento tienen un mayor el factor.
Total TCF |  |  | 0.995

## Paso 5-Factores del Entorno
Paso 4.1 "Tabla de Factores de Entorno (RIESGO)"
Corresponde a cuantificar el impacto de los factores ambientales relacionados con las habilidades y experiencia del equipo de trabajo del proyecto. Si se considera que existe mucha presencia del factor se ingresa un 5 y si se considera que el factor no esta presente se ingresa un 0
Factor Entorno (EF) |  | Peso | Impacto en el proyecto (5=mucho, 0=nada)
1 | Familiarizado con el dominio del proyecto | 1.5 | 5 | Se refiere al nivel de experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo con el dominio del problema y/o al conocimiento del equipo de la plataforma/solución técnica existente (cuando es una mejora o mantenimiento). Mientras mayor conocimiento y experiencia se ingresa un 5, sin experiencia y conocimiento se ingresa un 0.
2 | Experiencia en la Aplicación (herramienta) | 0.5 | 3 | Se refiere al nivel de experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo con respecto a las herramientas y técnica que se desarrolla el proyecto. En especial cuando en la solución existe y se quiere hacer mejoras (Ejemplo. .NET, JAVA, PHP, ORACLE, ETC)
3 | Uso de Frameworks | 1 | 4 | Se refiere al nivel de experiencia y conocimiento del equipo de desarrollo en las nuevas técnicas y heramientas frameworks utilizadaspara la programación (proyectos guiados por casos de uso). Esto permite castigar el riesgo ante equipos que se encuentra en aprendizaje
4 | Capacidad de Análisis | 0.5 | 3 | Se refiere al nivel de experiencia , capacidad y conocimiento de la persona responsable. Baja capacidad de levantamiento y modelamiento de requerimientos es crítico en el proyecto (poner un peso menor), por el contrario si el jefe de proyecto es de gran capacidad y experiencia ingresa un valor alto
5 | Motivación | 1 | 4 | Se refiere al nivel de motivación del equipo de trabajo, clima organizacional, estabilidad del equipo de trabajo. Mientras mayor consolidación del equipo, estabilidad y motivación el valor del factor es más alto
6 | Madurez del proceso de desarrollo | 1 | 3 | Se refiere al grado de consolidación del proceso de desarrollo, en particular el uso correcto de buenas prácticas, técnicas, registro, control de cambios, gestión de calidad, gestión del cambio, gestión de la configuración, etc. Este procesoes maduro y reptible mayor valor del factor
7 | Contraparte de Requerimientos | 2 | 5 | Se refiere al nivel de claridad de los requerimientos y la estabilidad en el tiempo. También permite cuantificar la calidad de las contrapartes del proyecto (clientes+usuarios). Mientras menor claridad y/o cambios en los requerimientos o una mala contraparte técnica, ingresar un valor menor del factor
8 | Profesionales Part Time | -1 | 0 | Se refiere a que si el proyecto se apoya en profesionales externos a modo de apoyo part time. Mientras mayor es el apoyo externo mayor es el valor del factor, esto representa mayor riesgo y por eso el peso es negativo.
9 | Planificación Rígida | -1 | 2 | Se refiere a proyectos que definen un cronograma rígido, con fecha de entrega FIJA o muy corta dada la realidad del equipo de trabajo. Mientras más rígida y cortas las fechas de entrega mayor el peso de este factor (Impacto NEGATIVO → Mayor riesgo)
10 | Dificultad de la herramienta de construcción | -1 | 2 | Se refiere a cuantificar la dificultad de la herramienta de desarrollo. Hay lenguajes que requieren mayor capacidad y experiencia , se considera la plataforma y el famework ejemplo, JAVA tiene mayor peso que PHP. Si la plataforma de desarrollo tiene dificultad el riesgo es mayor y se ingresa un valor mayor que cuantifica el riesgo por el peso negativo
Total EF |  |  | 0.575 |  | j

## Detalle Casos de Uso
SW- 01 | Bloquear Modulo
Objetivos asociados | Gestion de modulos
Requisitos asociados | SW- 12 consulta de modulos
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el gestor de seguridad lo considere oportuno, para bloquear un modulo y dejarlo no accesible por los usuarios.
Precondición | El modulo a bloquear no se encuentra bloqueado
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El gestor de seguridad solicita al sistema bloquear un modulo
| 2 | El sistema solicita identificacion del modulo a bloquear, permitiendo seleccionar solo modulos disponibles para bloqueo
| 3 | El gestor de seguridad identifica cual es el modulo a bloquear y solicita al sistema que lo bloquee
| 4 | El sistema bloquea el modulo en informa al gestor de seguridad
Postcondición | El modulo esta bloqueado para su uso
Excepciones | Paso | Accion
| 3 | El gestor de seguridad cancela la operacion, termina el caso de uso.
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 1 o 2 por semestre
Comentarios | ninguno
SW- 02 | Agregar Nuevo tipo de perfil
Objetivos asociados | Gestion de permisos
Requisitos asociados | ninguno
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el gestor de seguridad lo considere oportuno, para agregar un nuevo tipo de perfil en el sistema KELLUN
Precondición | ninguna
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El gestor de seguridad solicita al sistema ingresar un nuevo perfil
| 2 | El sistema solicita los datos para crear el nuevo perfil
| 3 | El gestor de seguridad ingresa los datos solicitados
| 4 | El sistema crea el nuevo perfil e informa al gestor de seguridad
Postcondición | Existe un nuevo perfil para ser usado por los modulos
Excepciones | Paso | Accion
| 3 | El gestor de seguridad cancela la operacion, termina el caso de uso.
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 1 vez al año
Comentarios | ninguno
SW- 03 | Asignar submenu a perfil
Objetivos asociados | Gestion de permisos
Requisitos asociados | SW- 14 consulta de submenu SW- 15 consulta de perfil
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el gestor de seguridad lo considere oportuno, para asignar un submenu a un perfil del sistema.
Precondición | Debe existir el submenu y perfil a asociar
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El gestor de seguridad solicita al sistema asignar un menu existente a un perfil existente
| 2 | El sistema muestra los menus y perfiles disponibles
| 3 | El gestor de seguridad selecciona el menu y perfil a asociar
| 4 | El sistema guarda la asociacion del menu y perfil e informa al gestor de seguridad
Postcondición | Existe un nuevo menu asignado al perfil seleccionado
Excepciones | Paso | Accion
| 2 | El menu ya esta asignado al perfil, termina el caso de uso.
| 3 | El gestor de seguridad cancela la operacion, termina el caso de uso.
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | sobre 5 veces al mes
Comentarios | ninguno
SW- 04 | Agregar nuevo modulo
Objetivos asociados | Gestion de modulos
Requisitos asociados | ninguno
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el gestor de seguridad lo considere oportuno, para agregar un nuevo modulo al sistema KELLUN
Precondición | ninguna
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El gestor de seguridad solicita al sistema agregar un nuevo modulo
| 2 | El sistema solicita el ingreso de los datos del nuevo modulo
| 3 | El gestor de seguridad ingresa los datos solicitados
| 4 | El sistema crea el nuevo modulo e informa al gestor de seguridad
Postcondición | Existe un nuevo modulo en KELLUN
Excepciones | Paso | Accion
| 3 | El gestor de seguridad cancela la operacion, termina el caso de uso.
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 2 veces por mes
Comentarios | ninguno
SW- 05 | Agregar submenu a menu
Objetivos asociados | Gestion de modulos
Requisitos asociados | SW- 12 consulta de modulos SW- 13 consulta de menu
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el gestor de seguridad lo considere oportuno, para crear un nuevo submenu a un menu.
Precondición | ninguna
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El gestor de seguridad solicita al sistema el ingreso de un nuevo submenu a un modulo
| 2 | El sistema muestra los modulos y menus asociados para que el gestor de seguridad seleccione un menu y solicita los datos del nuevo submenu
| 3 | El gestor de seguridad selecciona un modulo y menu e ingresa los datos del nuevo submenu
| 4 | El sistema crea el nuevo submenu e informa al gestor de seguridad.
Postcondición | Existe un nuevo submenu en un menu de un modulo
Excepciones | Paso | Accion
| 3 | El gestor de seguridad cancela la accion, termina el caso de uso
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 10 veces al mes
Comentarios | ninguno
SW- 06 | Agregar nuevo usuario
Objetivos asociados | Gestion de permisos
Requisitos asociados | ninguno
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el gestor de seguridad lo considere oportuno, para agregar un nuevo usuario que tendra acceso al sistema KELLUN
Precondición | ninguna
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El gestor de seguridad solicita al sistema ingresar un nuevo usuario
| 2 | El sistema solicita los datos del nuevo usuario
| 3 | El gestor de seguridad ingresa los datos solicitados
| 4 | El sistema agrega el nuevo usuario al sistema KELLUN e informa al gestor de seguridad
Postcondición | Existe un nuevo usuario en el sistema KELLUN
Excepciones | Paso | Accion
| 3 | El gestor de seguridad cancela la accion, termina el caso de uso
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 5 veces al mes
Comentarios | ninguno
SW- 07 | Informacion de acceso a KELLUN
Objetivos asociados | Gestion de acceso a KELLUN
Requisitos asociados | SW- 12 Consulta de modulos SW- 13 Consulta de menu SW- 14 Consulta de submenu SW- 15 Consulta de perfil SW- 16 Consulta de usuario
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el sistema KELLUN solicite validar acceso al sistema y a los modulos que lo componen.
Precondición | El usuario debe estar registrado en el KELLUN para validar el acceso
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | Un usuario solicita ingresar al sistema KELLUN
| 2 | El sistema KELLUN solicita al sistema Seguridad Web la informacion de acceso de un usuario
| 3 | Seguridad Web entrega la informacion solicitada
| 4 | El sistema KELLUN permite el ingreso al usuario
Postcondición | El usuario ingresa al sistema KELLUN
Excepciones | Paso | Accion
| 1 | El usuario cancela la accion, termina el caso de uso
| 3 | El usuario no tiene permiso, termina el caso de uso
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 1
Frecuencia esperada | 200 veces al dia
Comentarios | ninguno
SW- 08 | Asignar modulo a usuario
Objetivos asociados | Gestion de permisos
Requisitos asociados | SW- 12 consulta de modulos SW- 16 consulta de usuario
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el gestor de seguridad lo considere oportuno, para asignar un modulo a un usuario
Precondición | El usuario debe estar registrado en el KELLUN
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El gestor de seguridad solicita asignar un modulo a un usuario
| 2 | El sistema muestra los usuarios y modulos disponibles a seleccionar y solicita al gestor de seguridad que seleccione los datos necesarios
| 3 | El gestor de seguridad selecciona un usuario y el modulo que se le asignara
| 4 | El sistema guarda la asignacion del modulo al usuario e informa al gestor de seguridad
Postcondición | El usuario tiene un nuevo modulo asignado
Excepciones | Paso | Accion
| 1 | El usuario no se encuantra registrado en KELLUN, termina el caso de uso
| 3 | El gestor de seguridad cancela la accion, termina el caso de uso
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 5 veces al mes
Comentarios | ninguno
SW- 09 | Asignar perfil a usuario
Objetivos asociados | Gestion de permisos
Requisitos asociados | SW- 15 Consulta de perfil SW- 16 Consulta de usuario
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el gestor de seguridad lo considere oportuno, para asignar un perfil a un usuario
Precondición | Debe existir el usuario y perfil en KELLUN
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El gestor de seguridad solicita asignar un nuevo perfil a un usuario
| 2 | El sistema muestra los usuarios y perfiles disponibles
| 3 | El gestor de seguridad selecciona el usuario y perfil que se le asignara
| 4 | El sistema guarda la asignacion del perfil al usuario e informa al gestor de seguridad
Postcondición | El usuario tiene un nuevo perfil asignado
Excepciones | Paso | Accion
| 4 | El gestor de seguridad cancela la accion, termina el caso de uso
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 5 veces al mes
Comentarios | ninguno
SW- 10 | Agregar menu a modulo
Objetivos asociados | Gestion de modulos
Requisitos asociados | SW- 12 Consulta de modulos SW- 13 Consulta de menu
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el gestor de seguridad lo considere oportuno, para agregar un nuevo menu a un modulo
Precondición | ninguno
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El gestor de seguridad solicita al sistema agregar un nuevo menu a un modulo
| 2 | El sistema solicita los datos a ingresar
| 3 | El gestor de seguridad ingresa los datos solicitados
| 4 | El sistema guarda los datos del menu e informa al gestor de seguridad
Postcondición | El modulo tiene un nuevo menu
Excepciones | Paso | Accion
| 3 | El gestor de seguridad cancela la accion, termina el caso de uso
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 10 veces al mes
Comentarios | ninguno
SW- 11 | Historial de permisos y asignaciones
Objetivos asociados | Gestion de permisos
Requisitos asociados | ninguno
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el gestor de seguridad lo considere oportuno, para ver el historial de permisos y modulos asignados en un periodo de tiempo
Precondición | ninguno
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El gestor de seguridad solicita al sistema mostrar el historial de permisos
| 2 | El sistema solicita datos de filtro para la busqueda
| 3 | El gestor ingresa los datos de filtro para la busqueda
| 4 | El sistema muestra la informacion solicitada y ofrece la impresión de documentos pdf o excel con la informacion
Postcondición | Se muestra la informacion historica de los permisos y asignaciones
Excepciones | Paso | Accion
| 3 | El gestor de seguridad cancela la accion, termina el caso de uso
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 1
Frecuencia esperada | 15 veces al mes
Comentarios | ninguno
SW- 12 | Consulta de modulos
Objetivos asociados | Gestion de modulos
Requisitos asociados | ninguno
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando se solicite informacion sobre algun modulo
Precondición | Debe estar identificado el modulo por el que se consulta
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El actor solicita informacion sobre un modulo
| 2 | El sistema solicita datos para buscar el modulo
| 3 | El actor envia los datos solicitados
| 4 | El sistema entrega los datos del modulo
Postcondición | Se obtiene los datos del modulo
Excepciones | Paso | Accion
| 4 | No se encuentra el modulo, termina el caso de uso
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 100 veces al dia
Comentarios | ninguno
SW- 13 | Consulta de Menu
Objetivos asociados | Gestion de modulos
Requisitos asociados | ninguno
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando se solicite informacion sobre algun menu
Precondición | Debe estar identificado el menu por el que se consulta
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El actor solicita informacion sobre un menu
| 2 | El sistema solicita datos para buscar el menu
| 3 | El actor envia los datos solicitados
| 4 | El sistema entrega los datos del menu
Postcondición | Se obtiene los datos del menu
Excepciones | Paso | Accion
| 4 | No se encuentra el menu, termina el caso de uso
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 100 veces al dia
Comentarios | ninguno
SW- 14 | Consulta de submenu
Objetivos asociados | Gestion de modulos
Requisitos asociados | ninguno
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando se solicite informacion sobre algun submenu
Precondición | Debe estar identificado el submenu por el que se consulta
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El actor solicita informacion sobre un submenu
| 2 | El sistema solicita datos para buscar el submenu
| 3 | El actor envia los datos solicitados
| 4 | El sistema entrega los datos del submenu
Postcondición | Se obtiene los datos del submenu
Excepciones | Paso | Accion
| 4 | No se encuentra el submenu, termina el caso de uso
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 100 veces al dia
Comentarios | ninguno
SW- 15 | Consulta de perfil
Objetivos asociados | Gestion de permisos
Requisitos asociados | ninguno
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando se solicite informacion sobre un perfil
Precondición | Debe estar identificado el perfil por el que se consulta
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El actor solicita informacion sobre un perfil
| 2 | El sistema solicita datos para buscar el perfil
| 3 | El actor envia los datos solicitados
| 4 | El sistema entrega los datos del perfil
Postcondición | Se obtiene los datos del perfil
Excepciones | Paso | Accion
| 4 | No se encuentra el perfil, termina el caso de uso
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 100 veces al dia
Comentarios | ninguno
SW- 16 | Consulta de Usuario
Objetivos asociados | Gestion de permisos
Requisitos asociados | ninguno
Descripción | El sistema debera comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando se solicite informacion sobre un usuario
Precondición | Debe estar identificado el usuario por el que se conculta
Secuencia Normal | Paso | Accion
| 1 | El actor solicita informacion sobre un usuario
| 2 | El sistema solicita datos para buscar el usuario
| 3 | El actor envia los datos solicitados
| 4 | El sistema entrega los datos del usuario
Postcondición | Se obtiene los datos del usuario
Excepciones | Paso | Accion
| 4 | No se encuentra el usuario, termina el caso de uso
Rendimiento | Paso | Cota de Tiempo (en segundos)
| 4 | 2
Frecuencia esperada | 100 veces al dia
Comentarios | ninguno